## Feuille1
	Date Début	Réalisé	Restant	Date Fin
Mise en place de SDL2	30/01/20	100	0	04/02/20
Création du serveur/client	30/01/20	100	0	13/02/20
Game design / (structures, fonctions,etc.)	30/01/20
Création des sprites personnages	30/01/20	50	50	03/04/20
Création du menu	04/02/20			13/02/20
Création des fonctions du / serveur/client	13/02/20	90	10	03/04/20
Création des structures
Création de la carte et des / Textures + gestion de la caméra	13/03/20	80	20	06/03/20
Création de l’éditeur de carte	13/03/20	80	20	06/03/20
Création du menu multijoueur	13/03/20	90	10	10/04/20
Mise en place des joueurs sur la / Carte	20/03/20	90	10	10/04/20
Création de sous-menus / Multijoueur	13/03/20	80	20	17/04/20
Création des fonctions de / Mouvement des joueurs	20/03/20	80	20	26/03/20
Diagramme de Gantt
Temps
Fonctionnalité